# 📋 Checklist de Verificação: Bloco A - Gestão do Projeto

#### 1. Termo de Abertura + Briefing

Objetivo: Garantir que o projeto está oficialmente autorizado e que as necessidades do cliente foram totalmente compreendidas.

- Aprovação Formal: O Termo de Abertura foi assinado/aprovado pelo patrocinador (sponsor) ou diretoria?

- Objetivos Claros: Os objetivos do projeto estão no formato SMART (Específicos, Mensuráveis, Alcançáveis, Relevantes e com Prazo)?

- Justificativa: O motivo pelo qual o projeto existe (problema a ser resolvido ou oportunidade) está claro?

- Briefing Completo: O documento de briefing captura as expectativas do cliente, público-alvo, tom de voz (se aplicável) e restrições iniciais?

- Alinhamento: Não há contradições entre o que o cliente pediu no Briefing e o que foi autorizado no Termo de Abertura?

#### 2. EAP / WBS (Estrutura Analítica do Projeto)

Objetivo: Garantir que 100% do escopo foi mapeado e dividido em partes gerenciáveis.

- Regra dos 100%: A EAP contempla todo o trabalho necessário para entregar o projeto (e nada além do escopo)?

- Foco em Entregas: Os elementos da EAP são substantivos/entregas (ex: "Manual do Usuário") e não verbos de ação (ex: "Escrever manual")?

- Níveis Adequados: O projeto foi decomposto até chegar aos "Pacotes de Trabalho" (nível mais baixo, possível de estimar tempo e custo)?

- Compreensão da Equipe: A equipe consegue olhar para a EAP e entender exatamente o que precisa ser construído?

#### 3. Cronograma

Objetivo: Garantir que o projeto tem um sequenciamento lógico e prazos realistas.

- Rastreabilidade: Todos os "Pacotes de Trabalho" da EAP viraram atividades no cronograma?

- Dependências Mapeadas: As relações de precedência estão corretas? (ex: a atividade B só começa quando a A terminar).

- Estimativas Realistas: Os tempos de cada atividade foram estimados com base na capacidade real da equipe (evitando a "falácia do planejamento")?

- Caminho Crítico: O caminho crítico (sequência de tarefas que não pode atrasar) foi identificado e destacado?

- Marcos (Milestones): Existem marcos importantes definidos para facilitar o acompanhamento com os diretores/clientes?

#### 4. Matriz de Riscos

Objetivo: Garantir que a equipe não será pega de surpresa por imprevistos mapeáveis.

- Identificação: Foram listados os principais riscos (ameaças e oportunidades) que podem afetar o projeto?

- Avaliação (Probabilidade x Impacto): Cada risco foi classificado corretamente nos eixos de probabilidade de acontecer e impacto no projeto?

- Zonas de Calor: Os riscos estão visualmente separados por criticidade (ex: Verde, Amarelo, Vermelho)?

- Planos de Ação: Todos os riscos classificados como "Altos/Críticos" (Vermelhos) possuem uma estratégia definida (Evitar, Mitigar, transferir ou Aceitar)?

- Responsáveis (Donos do Risco): Cada risco crítico tem uma pessoa específica responsável por monitorá-lo?

#### 5. Atas Curtas / Registro de Decisões

Objetivo: Garantir que a comunicação está documentada e que não há dúvidas sobre responsabilidades.

- Objetividade: As atas são curtas e vão direto ao ponto (sem transcrições longas e desnecessárias)?

- Tríade da Decisão: Toda decisão registrada responde a três perguntas: O que foi decidido? Quem é o responsável? Qual é o prazo?

- Acessibilidade: Os registros estão salvos em um local de fácil acesso para toda a equipe (ex: nuvem, intranet, card do Kanban)?

- Histórico de Mudanças: Se houve mudança de escopo ou prazo, isso foi formalizado em uma ata com o "de acordo" das partes envolvidas?

#### 6. Print do Quadro Kanban

Objetivo: Provar a utilização da gestão visual e registrar o status do projeto em um momento específico.

- Estrutura Lógica: O quadro possui colunas que refletem o fluxo real de trabalho da equipe (ex: A Fazer, Em Andamento, Validação, Concluído)?

- Atualização: O print reflete a realidade atual do projeto (os cartões não estão abandonados ou desatualizados)?

- Limite de WIP: É possível notar que a coluna "Em Andamento" não está superlotada, respeitando o limite de trabalho simultâneo?

- Clareza dos Cartões: Os cartões (post-its virtuais ou físicos) têm títulos claros para que qualquer pessoa de fora entenda o que está sendo feito?

- Data do Registro: O print/foto está datado para servir como um relatório de status (Status Report) daquela semana/quinzena?